**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.12.2014 г. № 87

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах,

расположенных на территории Подлесновского муниципального

образования на 2014 - 2015 г.».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года №240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменением от 3 марта 2014 №26-ЗСО), целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования на 2014 - 2015 г.» согласно приложению.

2. Назначить ответственного за исполнением муниципальной программы заместителя главы администрации Подлесновского муниципального образования Кузьминову С.А.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных досках в населенных пунктах и опубликовать на официальном сайте Подлесновского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Подлесновского муниципального образования | Е.В. Березина |

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования от 16.12.2014 г. № 87 |

**Паспорт
 муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования на 2014 - 2015 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования, на 2014 - 2015 г.»  |
| Соисполнитель программы: |  администрации Подлесновского муниципального образования |
| Участники программы: |  администрации Подлесновского муниципального образования |
| Цель подпрограммы: | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы: |  - оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); |
| Сроки реализации программы: | 2014 - 2015 г. |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам: | расходы (руб.) |
| всего | 2014 год | 2015год |   |   |
| Всего, в том числе: | 137602,5  | 27 520,5 | 110 082,0 |   |   |
| местный бюджет  | 137602,5  | 27 520,5 | 110 082,0 | 0 | 0 |

1. Характеристика сферы реализации программы

Проблема проведения капитального ремонта является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. К решению проблем капитального ремонта объектов жилищного фонда поселения необходим программный подход, так как без стройной комплексной системы капитального ремонта жилых объектов Подлесновского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив данной проблемы МО позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных элементов жилищного фонда.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

2. Цели и задачи программы.

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2);..

**3. Сроки реализации подпрограммы.**

Реализация программы будет осуществляться в течение 2014 - 2015- г.

1. **Описание мероприятий программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения.**

Программой предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание комфортных условий для проживания населения в многоквартирных домах на территории Подлесновского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года №240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменением от 3 марта 2014 №26-ЗСО):

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2);

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в [\\192.168.0.111\\_общая\_\сельхозники\программа 2015-2020\Приложение СХ.doc - sub\_1100приложении № 2](file:///%5C%5C192.168.0.111%5C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%5C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2020%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%A5.doc#sub_1100) к муниципальной программе.

1. **Объемы и источники финансирования подпрограммы.**

Общий объем финансового обеспечения программы на 2014 - 2015 г. составляет 137,6 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год – 27,5 тыс. рублей;

2015 год – 110,1 тыс. рублей;

из них:

местный бюджет – 137,6 тыс. рублей (S муницип. собств., м2 Х 5 руб/м2), в том числе:

2014 год - 27,5 тыс.рублей

2015 год - 110,1 тыс.рублей

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы представлены в[приложении N](#sub_1400)3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования от 16.12.2004г. № 87

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

**«Развитие коммунальной инфраструктуры в Подлесновском муниципальном образовании на 2014 – 2015 г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт много квартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Кировского муниципального образования»** |
| 1.1. | Мероприятие 1Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); |  администрация Подлесновского муниципального образования | 2015 г. |  2015 г. |

Приложение № 2

к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования

от 16.12.2014 г. № 87

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

**«Развитие коммунальной инфраструктуры в Подлесновском** **муниципальном образовании на 2014 - 2015 г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| базовый2013 г.  | отчетный2014 г.  | 2015 г. |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт много квартирных жилых домов и муниципального жилого фонда** **Подлесновского муниципального образования на 2014 - 2015 г.»** |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов,  | кв.м.  |  | 1834,7 |  1834,7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); | шт. |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования от 16.12.2014г. № 87

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

**«Развитие коммунальной инфраструктуры в Подлесновском муниципальном образовании на 2014 - 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |
| 2014 год | 2015 год |   |
| . | **программа** **«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Подлесновского муниципального образования на 2014 - 2015 г.** | Администрация Подлесновского МО | всего | 137,6 | 27,5 | 110,1 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 137,6 | 27,5 | 110,1 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2) | Администрация Подлесновского МО | всего | 137,6 | 27,5 | 110,1 | 0 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (прогнозно) | 137,6 | 27,5 | 110,1 | 0 |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |